## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COLINAS
LOCAL: RUA ALDO CINQUINI - RESIDENCIAL COLINAS
CIDADE: BIRIGUI-SP
ITEM | SERVIÇO | R$ SERVIÇO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | % | SIMPL. | ETAPAS
1 | COBERTURA | 12772.6888 | 100% | 12772.6888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12772.6888
2 | ESQUADRIAS | 42670.5687 | 50% | 21335.2843 | 50% | 21335.2843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42670.5687
3 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 132.6244 |  | 0 | 100% | 132.6244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.6244
5 | CALÇADAS, PASSEIOS e ACESSOS | 554.155 |  | 0 | 100% | 554.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 554.155
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITARIA | 16566.675 |  | 0 | 50% | 8283.3375 | 50% | 8283.3375 |  | 0 |  | 0 | 16566.675
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELECOMUNICAÇÕES | 83840.8932 |  | 0 | 25% | 20960.2233 | 50% | 41920.4466 | 25% | 20960.2233 |  | 0 | 83840.8932
4 | FORRO | 18244.6339 |  | 0 |  | 0 | 25% | 4561.1585 | 75% | 13683.4754 |  | 0 | 18244.6339
8 | PINTURA | 36507.9302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 29206.3442 | 20% | 7301.586 | 36507.9302
9 | VIDROS | 11826.7611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11826.7611 | 11826.7611
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9938.2605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9938.2605 | 9938.2605
11 | LIMPEZA FINAL | 1568.2586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1568.2586 | 1568.2586
TOTAL R$ |  | 234623.4494 | 14.54% | 34107.9731 | 21.85% | 51265.6246 | 23.34% | 54764.9425 | 27.21% | 63850.0429 | 13.06% | 30634.8663 | 234623.4494
TOTAL ACUMULADO R$ |  |  | 14.54% | 34107.9731 | 36.39% | 85373.5977 | 59.73% | 140138.5402 | 86.94% | 203988.5831 | 100% | 234623.4494 | -
BIRIGUI, 04 DE NOVEMBRO DE 2014
| Engº MAURICIO PEREIRA |  |  |  | Engº ALEXANDRE J.SABINO LASILA |  |  |  |  | Engº RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
| Diretor Depto de Obras e Projetos |  | Secretário Adjunto de Obras |  |  |  |  | Secretário de Obras