## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | [5 empty] | DATA BASE
INTERVENÇÃO |  | REPAROS NA E.M.E.F. - RUTH PINTÃO LOT | [5 empty] | 2014-06-10
ÍNDICE
ENDEREÇO |  | RUA MOACYR GALVÃO N° 150, CONJ. HAB. JOÃO CREVELARO, BIRIGUI/SP | [5 empty] | SINAPI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI |  | Total
1.0 | Pavilhão da Educação Infantil
1.1 | Demolições e retiradas
1.1.1 | 72230 | Retirada de telhas cerâmicas romanas com reaproveitamento | m2 | 598.57 | 6.92 |  | 8.41 |  | 5033.97
1.1.2 | 72228 | Retirada de estrutura de madeira de cobertura existente | m2 | 598.57 | 14.82 |  | 18 |  | 10774.26
1.1.3 | FDE 09.64.006 | Retirada de luminárias fluorecentes 2x40W existentes com reaproveitamento | unid | 59 | 2.55 |  | 3.1 |  | 182.9
1.1.4 | FDE 09.64.006 | Retirada dos ventiladores de teto com reaproveitamento | unid | 24 | 2.55 |  | 3.1 |  | 74.4
1.1.5 | 72238 | Retirada de forro em PVC inclusive estrutura metálica de sustentação s/reaproveitamento | m2 | 328.88 | 5.93 |  | 7.2 |  | 2367.94
1.1.6 | 85407 | Remoção de fiação elétrica com reaproveitamento | m | 800 | 7.98 |  | 9.69 |  | 7752
1.1.7 | 73801/002 | Demolicao De Camada De Assentamento/Contrapiso Com Uso De Ponteiro, Espessura Ate 4cm | m2 | 49.7 | 20.76 |  | 25.22 |  | 1253.43
SUB TOTAL 1.0 | [8 empty] | 27438.9
1.2 | Execução de reparos
1.2.1 | 72078 | Execução de estrutura de madeira de cobertura para telhas cerâmicas romanas | m2 | 598.57 | 104.11 |  | 126.48 |  | 75707.13
1.2.2 | 84093 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado | M | 134.5 | 27.79 |  | 33.76 |  | 4540.72
1.2.3 | 73938/003 | Mão de obra para execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 598.57 | 53.02 |  | 64.41 |  | 38553.89
1.2.4 | FDE 10.01.083 | Estrutura metálica tubular 20x20 galv. E=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc | m2 | 328.88 | 53.53 |  | 65.03 |  | 21387.07
1.2.5 | FDE 10.01.082 | Execução de forro de PVC, réguas de 10 cm, espessura 8 mm | m2 | 328.88 | 34.99 |  | 42.51 |  | 13980.69
1.2.6 | 73860 | Mão de obra para execução de fiação elétrica | m | 800 | 2.09 |  | 2.54 |  | 2032
1.2.7 | 247 + 2436 | Mão de obra para assentamento de luminaria fluorecentes 2x40W | h | 30 | 23.42 |  | 28.45 |  | 853.5
1.2.8 | 247 + 2436 | Mão de obra para instalação de ventilador de teto | h | 24 | 23.42 |  | 28.45 |  | 682.8
1.2.9 | 79483 | Aterro e compactação mecanizada da sala 15 | m2 | 49.7 | 20.76 |  | 25.22 |  | 1253.43
1.2.10 | 87645 | Contra piso sala 15 | m2 | 49.7 | 21.25 |  | 25.82 |  | 1283.25
1.2.11 | 6051 | Regularizacao De Piso/Base Em Argamassa Traco 1:0,5:8(Cimento, Cal E A Reia), Espessura 2,5cm, Preparo Mecanico | m2 | 49.7 | 12.22 |  | 14.85 |  | 738.05
1.2.12 | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m2 | 49.7 | 33.12 |  | 40.24 |  | 1999.93
SUB TOTAL 2.0 | [8 empty] | 163012.46
2.0 | Pavilhão das Oficinas Curriculares
2.1 | Demolições e retiradas
2.1.1 | 72230 | Retirada de telhas cerâmicas romanas com reaproveitamento | m2 | 466.26 | 6.92 |  | 8.41 |  | 3921.25
2.1.2 | 72228 | Retirada de estrutura de madeira de cobertura existente | m2 | 466.26 | 14.82 |  | 18 |  | 8392.68
2.1.3 | FDE 09.64.006 | Retirada de luminárias fluorecentes 2x40W existentes com reaproveitamento | unid | 49 | 2.55 |  | 3.1 |  | 151.9
2.1.4 | FDE 09.64.006 | Retirada dos ventiladores de teto com reaproveitamento | unid | 16 | 2.55 |  | 3.1 |  | 49.6
2.1.5 | 72238 | Retirada de forro em PVC inclusive estrutura metálica de sustentação s/ reaproveitamento | m2 | 402.66 | 5.93 |  | 7.2 |  | 2899.15
2.1.6 | 85407 | Remoção de fiação elétrica com reaproveitamento | m | 550 | 7.98 |  | 9.69 |  | 5329.5
SUB TOTAL 3.0 | [8 empty] | 20744.08
2.2 | Execução de reparos
2.2.1 | 72078 | Execução de estrutura de madeira de cobertura para telhas cerâmicas romanas | m2 | 466.26 | 104.11 |  | 126.48 |  | 58972.56
2.2.2 | 84093 | Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado | M | 105.2 | 27.79 |  | 33.76 |  | 3551.55
2.2.3 | 73938/003 | Mão de obra para execução de cobertura em telhas cerâmicas romanas | m2 | 466.26 | 53.02 |  | 64.41 |  | 30031.81
2.2.4 | FDE 10.01.083 | Estrutura metálica tubular 20x20 galv. E=0,95mm malha 1,20x0,40m p/sustentação de forro pvc | m2 | 402.66 | 53.53 |  | 65.03 |  | 26184.98
2.2.5 | FDE 10.01.082 | Execução de forro de PVC, réguas de 10 cm, espessura 8 mm | m2 | 402.66 | 34.99 |  | 42.51 |  | 17117.08
2.2.6 | 73860 | Mão de obra para execução de fiação elétrica | m | 550 | 2.09 |  | 2.54 |  | 1397
2.2.7 | 247 + 2436 | Mão de obra para assentamento de 49 luminaria fluorecentes 2x40W | h | 25 | 23.42 |  | 28.45 |  | 711.25
2.2.8 | 247 + 2436 | Mão de obra para instalação de 16 ventilador de teto | h | 16 | 23.42 |  | 28.45 |  | 455.2
SUB TOTAL 4.0 | [8 empty] | 138421.43
Índices de Referencia de cutos: SINAPI 06/2014 com Desoneração, CPOS 163 e FDE 07/2014
|  | BDI adotado | 21.49%
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  |  | Total Geral=> |  |  | 349616.87
Birigui, 13 de outubro de 2014.
|  | Jefferson Souza |  | Rubens Franco da Silveira
|  | Eng. Civil - CREA n: 5069236850 |  | Secretário de obras

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI | [5 empty] | DATA BASE
INTERVENÇÃO |  | REPAROS NA E.M.E.F. - RUTH PINTÃO LOT | [5 empty] | 2014-06-10
ÍNDICES
ENDEREÇO |  | RUA MOACYR GALVÃO N° 150, CONJ. HAB. JOÃO CREVELARO, BIRIGUI/SP | [5 empty] | SINAPI - CPOS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
|  | Valor | Peso | Parcela | 1 | Parcela | 2 | Parcela | 3
Item | Discriminação | R$ | % | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM | SIMPLES | ACUM
1.1 | Demolições e retiradas | 27438.9 | 7.848% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
1.2 | Execução de reparos | 163012.46 | 46.63% | 55 | 55 | 45 | 100 | 0 | 100
2.1 | Demolições e retiradas | 20744.08 | 5.933% | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
2.2 | Execução de reparos | 138421.43 | 39.59% | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
| Total (%): |  |  | 33.4926 | 33.4926 | 34.8336 | 68.3261 | 31.6739 | 0
| Total (R$): | 349616.87 | 100% | 117095.753 | 117095.753 | 121783.973 | 238879.726 | 110737.144 | 349616.87
Birigui, 13 de outubro de 2014.
| Jefferson Souza |  |  |  | Rubens Franco da Silveira
| Eng. Civil - CREA n: 5069236850 |  |  |  | Secretário de obras |  |  |  | Pagina 1 de 1