## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: MARÇO DE 2018
OBRA: REFORMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM
REFERÊNCIA (TABELA DE PREÇOS): SINAPI, CPOS, FDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TABELA | CÓDIGO | ITENS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL BDI
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 72215 | 1.1.1 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m³ | 0.6615 | 42.92 | 28.3916 | 36.1567 | BDI 27,35%
CPOS | 03.04.020 | 1.1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE | m² | 25.18 | 7.6 | 191.368 | 243.7071
SINAPI | 73802/1 | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | m² | 9.55 | 8.58 | 81.939 | 104.3493
SINAPI | 72898 | 1.1.4 | CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³ | m³ | 1.2953 | 3.79 | 4.9092 | 6.2518
SINAPI | 72900 | 1.1.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM | m³ | 1.2953 | 5.61 | 7.2666 | 9.2541
SINAPI | 74209/1 | 1.1.6 | PLACA DE OBRA | m² | 2.5 | 309.03 | 772.575 | 983.8743
[6 empty] | SUBTOTAL | 1086.4494 | 1383.5933
|  | 2.0 | INFRA ESTRUTURA
|  | 2.1 | FUNDAÇÕES
Orçamento |  | 2.1.1 | ESTACA MEGA | pt | 2 | 850 | 1700 | 2164.95
[6 empty] | SUBTOTAL | 1700 | 2164.95
|  | 3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS
|  | 3.1 | ALVENARIA
SINAPI | 87497 | 3.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 | m² | 12.08 | 62.64 | 756.6912 | 963.6462
SINAPI | 87493 | 3.1.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 | m² | 5.295 | 58.49 | 309.7045 | 394.4087
|  | 3.2 | DRYWALL
SINAPI | 96359 | 3.2.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. | m² | 7.54 | 72.37 | 545.6698 | 694.9105
|  | 3.3 | DIVISÓRIAS
SINAPI | 79627 | 3.3.1 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, | m² | 4.05 | 629.86 | 2550.933 | 3248.6132
|  | 3.4 | REPAROS DE ALVENARIA
SINAPI | 87879 | 3.4.1 | CHAPISCO 1:3 | m² | 10.1 | 2.83 | 28.583 | 36.4005
CPOS | 17.02.220 | 3.4.2 | REBOCO | m² | 10.1 | 8.05 | 81.305 | 103.5419
SINAPI | 92792 | 3.4.3 | AÇO CA-50 6,3MM | kg | 7.35 | 4.76 | 34.986 | 44.5547
[6 empty] | SUBTOTAL | 4307.8726 | 5486.0757
|  | 4.0 | ESQUADRIAS
SINAPI | 73933/001 | 4.1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | cj | 1 | 583.51 | 583.51 | 743.1
CPOS | 24.01.030 | 4.2 | CAIXILHO DE FERRO BASC. DE CHAPA DOBRADA 200X100 CM | m² | 2 | 549.85 | 1099.7 | 1400.4679
CPOS | 04.09.020 | 4.3 | RETIRADA DE PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA 2,10 X 2,00 M | m² | 4.2 | 19.63 | 82.446 | 104.995
|  | 4.4 | INSTALAÇÕES DE PORTAS DE MADEIRA 60X210
SINAPI | 88261 | 4.4.1 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.56 | 19.53 | 49.9968 | 63.6709
SINAPI | 88316 | 4.4.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.28 | 17.17 | 21.9776 | 27.9885
SINAPI | 2431 | 4.4.3 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | cj | 2 | 26.83 | 53.66 | 68.336
SINAPI | 11055 | 4.4.4 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | und | 40 | 0.03 | 1.2 | 1.5282
|  | 4.5 | INSTALAÇÕES DE PORTAS DE MADEIRA 70X210CM
SINAPI | 88261 | 4.5.1 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.82 | 19.53 | 55.0746 | 70.1375
SINAPI | 88316 | 4.5.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.42 | 17.17 | 24.3814 | 31.0497
SINAPI | 2431 | 4.5.3 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | cj | 2 | 26.83 | 53.66 | 68.336
SINAPI | 11055 | 4.5.4 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | und | 40 | 0.03 | 1.2 | 1.5282
|  | 4.6 | INSTALAÇÕES DE PORTAS DE MADEIRA 80X210
SINAPI | 88261 | 4.6.1 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 9.3 | 19.53 | 181.629 | 231.3045
SINAPI | 88316 | 4.6.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.62 | 17.17 | 79.3254 | 101.0209
SINAPI | 2431 | 4.6.3 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | cj | 6 | 26.83 | 160.98 | 205.008
SINAPI | 11055 | 4.6.4 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | und | 120 | 0.03 | 3.6 | 4.5846
[6 empty] | SUBTOTAL | 2452.3408 | 3123.056
|  | 5.0 | COBERTURA
SINAPI | 94231 | 5.1 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24 | m | 17.2 | 29.48 | 507.056 | 645.7358
[6 empty] | SUBTOTAL | 507.056 | 645.7358
|  | 6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
|  | 6.1 | REDE DE ÁGUA FRIA:
SINAPI | 40729 | 6.1.1 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO | und | 2 | 222.99 | 445.98 | 567.9555
SINAPI | 89987 | 6.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO CROMADO | und | 4 | 74.46 | 297.84 | 379.2992
|  | 6.2 | LOUÇAS E METAIS:
SINAPI | 95469 | 6.2.1 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | und | 2 | 183.97 | 367.94 | 468.5716
SINAPI | 86902 | 6.2.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | und | 4 | 220 | 880 | 1120.68
SINAPI | 86906 | 6.2.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | und | 4 | 36.51 | 146.04 | 185.9819
SINAPI | 86882 | 6.2.4 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | und | 4 | 19.09 | 76.36 | 97.2445
SINAPI | 95544 | 6.2.5 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | und | 4 | 34.09 | 136.36 | 173.6545
CPOS | 44.03.180 | 6.2.6 | DISPENSER DE TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | und | 4 | 38.24 | 152.96 | 194.7946
CPOS | 44.03.090 | 6.2.7 | CABIDE CROMADO | und | 4 | 32.49 | 129.96 | 165.5041
[6 empty] | SUBTOTAL | 2633.44 | 3353.6858
|  | 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 7.1 | ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
Orçamento |  | 7.1.1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TIPO TUBULAR - 20W | und | 24 | 78.8 | 1891.2 | 2408.4432
Orçamento |  | 7.1.2 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED TIPO TUBULAR - 10W | und | 7 | 66 | 462 | 588.357
SINAPI | 97607 | 7.1.3 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA - LED 15 W | und | 10 | 94.85 | 948.5 | 1207.9147
Orçamento |  | 7.1.4 | VENTILADOR DE TETO SEM ILUMINAÇÃO 127V COM COMANDO | und | 4 | 155 | 620 | 789.57
|  | 7.2 | INTERRUPTORES E TOMADAS:
CPOS | 40.05.020 | 7.2.1 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 5 | 15.47 | 77.35 | 98.5052
CPOS | 40.05.040 | 7.2.2 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 2 | 23.22 | 46.44 | 59.1413
CPOS | 40.05.060 | 7.2.3 | INTERRUPTOR COM 4 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 | 30.37 | 30.37 | 38.6762
CPOS | 40.05.080 | 7.2.4 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 1 | 15.47 | 15.47 | 19.701
CPOS | 40.05.100 | 7.2.5 | INTERRUPTOR COM 2 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 1 | 23.09 | 23.09 | 29.4051
CPOS | 40.04.460 | 7.2.6 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | und | 26 | 20.06 | 521.56 | 664.2067
CPOS | 38.07.790 | 7.2.7 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X4 | und | 6 | 37.53 | 225.18 | 286.7667
FDE | 09.84.020 | 7.2.8 | ESPELHO 4X2 | und | 7 | 4.09 | 28.63 | 36.4603
CPOS | 40.01.020 | 7.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | und | 7 | 9.78 | 68.46 | 87.1838
CPOS | 40.02.040 | 7.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15 CM | und | 3 | 21.44 | 64.32 | 81.9115
CPOS | 40.02.020 | 7.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10 CM | und | 2 | 17.58 | 35.16 | 44.7763
CPOS | 40.02.060 | 7.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20X20 CM | und | 1 | 27.6 | 27.6 | 35.1486
SINAPI | 83449 | 7.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X70 CM COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO | und | 1 | 350.58 | 350.58 | 446.4636
|  | 7.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES
CPOS | 37.13.600 | 7.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE 25 A | und | 18 | 18.22 | 327.96 | 417.6571
CPOS | 37.13.630 | 7.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 16 A | und | 1 | 88.48 | 88.48 | 112.6793
CPOS | 37.13.630 | 7.3.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 10 A | und | 2 | 88.48 | 176.96 | 225.3586
CPOS | 37.13.630 | 7.3.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 20 A | und | 2 | 88.48 | 176.96 | 225.3586
CPOS | 37.13.650 | 7.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 25 A | und | 2 | 103.28 | 206.56 | 263.0542
CPOS | 37.13.650 | 7.3.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 50 A | und | 1 | 103.28 | 103.28 | 131.5271
CPOS | 37.13.660 | 7.3.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | und | 2 | 122.97 | 245.94 | 313.2046
CPOS | 37.13.660 | 7.3.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A | und | 1 | 122.97 | 122.97 | 156.6023
CPOS | 37.17.060 | 7.3.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A x 30 mA - 2 POLO | und | 3 | 135.47 | 406.41 | 517.5631
FDE | 09.02.043 | 7.3.10 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, CORRENTE MÁXIMA 45KA | und | 8 | 140.56 | 1124.48 | 1432.0253
SINAPI | 74131/005 | 7.3.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE PARA 24 CIRCUITOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA SEPARADOS E ESPAÇO PARA DPS E DR | cj | 1 | 507.01 | 507.01 | 645.6772
SINAPI | 74131/004 | 7.3.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE PARA 12 CIRCUITOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA SEPARADOS E ESPAÇO PARA DPS E DR | cj | 1 | 422.91 | 422.91 | 538.5759
|  | 7.4 | FIOS E CABOS: (CABOS FLEX)
CPOS | 39.02.016 | 7.4.1 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 2,5 MM², ISOLAÇÃO 750V | m | 1500 | 1.82 | 2730 | 3476.655
FDE | 09.07.012 | 7.4.2 | CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 16 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV | m | 280 | 11.16 | 3124.8 | 3979.4328
FDE | 09.07.013 | 7.4.3 | CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 25 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV | m | 120 | 19.31 | 2317.2 | 2950.9542
CPOS | 40.04.096 | 7.4.4 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS | und | 13 | 46.61 | 605.93 | 771.6519
CPOS | 40.04.090 | 7.4.5 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE | und | 13 | 25.22 | 327.86 | 417.5297
Orçamento |  | 7.4.6 | CABO DE REDE ETHERNET | m | 500 | 1.1 | 550 | 700.425
CPOS | 09.07.009 | 7.4.7 | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | m | 450 | 1.12 | 504 | 641.844
CPOS | 38.07.300 | 7.4.8 | PERFILADO PERFURADO 38X38 GALVANIZADO | m | 156 | 19.47 | 3037.32 | 3868.027
[6 empty] | SUBTOTAL | 22542.94 | 28708.4341
|  | 8.0 | FORROS DE PVC:
FDE | 10.01.083 | 8.1 | ESTRUTURA AUXILIAR PARA FORRO DE PVC | m² | 148.7475 | 26.3 | 3912.0592 | 4982.0075
SINAPI | 96486 | 8.2 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM | m² | 173.4475 | 43.13 | 7480.7907 | 9526.7869
[6 empty] | SUBTOTAL | 11392.8499 | 14508.7944
|  | 9.0 | REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES
|  | 9.1 | PAREDES:
SINAPI | 87879 | 9.1.1 | CHAPISCO 1:3 | m² | 24.34 | 2.83 | 68.8822 | 87.7215
SINAPI | 87529 | 9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 24.34 | 24.9 | 606.066 | 771.8251
SINAPI | 87267 | 9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM | m² | 45.07 | 49.11 | 2213.3877 | 2818.7492
[6 empty] | SUBTOTAL | 2888.3359 | 3678.2958
|  | 10.0 | PISOS, RODAPÉS E PEITORIS
|  | 10.1 | PISOS:
SINAPI | 95241 | 10.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, | m² | 33.23 | 19.45 | 646.3235 | 823.093
SINAPI | 87620 | 10.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM | m² | 33.23 | 23.31 | 774.5913 | 986.442
CPOS | 18.06.102 | 10.1.3 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB RESISTÊNCIA QUÍMICAB, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA. | m² | 40.23 | 38.98 | 1568.1654 | 1997.0586
|  | 10.2 | RODAPÉS
CPOS | 18.06.103 | 10.2.1 | RODARÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA. | m | 73.75 | 12.73 | 938.8375 | 1195.6096
CPOS | 19.01.420 | 10.2.2 | RODAPÉ GRANILITO | m | 5.1 | 15.23 | 77.673 | 98.9166
|  | 10.3 | SOLEIRAS
CPOS | 19.01.060 | 10.3.1 | SOLEIRAS DE DIVISÃO DE PISO GRANITO CINZA ANDORINHA 15CM | m | 4.2 | 120.71 | 506.982 | 645.6416
[6 empty] | SUBTOTAL | 4512.5727 | 5746.7613
|  | 11.0 | VIDROS
SINAPI | 72117 | 11.1 | VIDRO LISO COMUM, ESPESSURA 4MM | m² | 30.6 | 118.06 | 3612.636 | 4600.6919
[6 empty] | SUBTOTAL | 3612.636 | 4600.6919
|  | 12.0 | PINTURA
|  | 12.1 | INTERNA:
SINAPI | 88495 | 12.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 396.09 | 8.39 | 3323.1951 | 4232.089
SINAPI | 88487 | 12.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 396.09 | 8.07 | 3196.4463 | 4070.6744
SINAPI | 88486 | 12.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS. | m² | 7 | 9.13 | 63.91 | 81.3894
SINAPI | 73924/002 | 12.1.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS | m² | 89.23 | 24.39 | 2176.3197 | 2771.5431
SINAPI | 74065/001 | 12.1.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS | m² | 32.76 | 22.11 | 724.3236 | 922.4261
|  | 12.2 | EXTERNA:
SINAPI | 88415 | 12.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | m² | 274.09 | 2.31 | 633.1479 | 806.3139
SINAPI | 88489 | 12.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 274.09 | 10.31 | 2825.8679 | 3598.7428
SINAPI | 88488 | 12.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETOS DUAS DEMÃOS | m² | 92.35 | 11.82 | 1091.577 | 1390.1233
[6 empty] | SUBTOTAL | 14034.7875 | 17873.3019
|  | 13.0 | LIMPEZA
CPOS | 55.01.020 | 13.1 | LIMPEZA DE FINAL DE OBRA | m² | 189.6475 | 8.88 | 1684.0698 | 2144.6629
[6 empty] | SUBTOTAL | 1684.0698 | 2144.6629
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 73355.3506 | 93418.039
[7 empty] | SEM BDI | COM BDI
VALOR TOTAL COM BDI: NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS
Eng. Civil. João Zefiro Junior
Crea 5069488152

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
SECRETARIA DE SAÚDE DE BIRIGUI
DATA: MARÇO DE 2018
OBRA: REFORMA DA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" DO BAIRRO CIDADE JARDIM
LOCAL: AVENIDA CIDADE JARDIM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | Valor | [13 empty] | Total
Item | Serviços | dos |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias |  | 180 dias | Total | dos
|  | Itens | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | Itens
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1383.5933 | 100 | 1383.5933 | [10 empty] | 100 | 1383.5933
2.0 | INFRAESTRUTURA | 2164.95 | 100 | 2164.95 | [10 empty] | 100 | 2164.95
3.0 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 5486.0757 | 60 | 3291.6454 | 40 | 2194.4303 | [8 empty] | 100 | 5486.0757
4.0 | ESQUADRIAS | 3123.056 | 100 | 3123.056 | [10 empty] | 100 | 3123.056
5.0 | COBERTURA | 645.7358 |  |  | 60 | 387.4415 | 40 | 258.2943 | [6 empty] | 100 | 645.7358
6.0 | INST. HIDROSSANITÁRIAS | 3353.6858 |  |  |  |  | 40 | 1341.4743 | 60 | 2012.2115 |  |  |  |  | 100 | 3353.6858
7.0 | INST. ELÉTRICAS | 28708.4341 | 20 | 5741.6868 | 30 | 8612.5302 | 30 | 8612.5302 | 20 | 5741.6868 |  | 0 |  | 0 | 100 | 28708.4341
8.0 | FORROS DE PVC | 14508.7944 |  |  | 20 | 2901.7589 | 20 | 2901.7589 | 20 | 2901.7589 | 20 | 2901.7589 | 20 | 2901.7589 | 100 | 14508.7944
9.0 | REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES | 3678.2958 |  |  | 20 | 735.6592 | 30 | 1103.4887 | 10 | 367.8296 | 30 | 1103.4887 | 10 | 367.8296 | 100 | 3678.2958
10.0 | PISOS, RODAPÉS E PEITORIS | 5746.7613 |  |  | 20 | 1149.3523 | 25 | 1436.6903 | 5 | 287.3381 | 20 | 1149.3523 | 30 | 1724.0284 | 100 | 5746.7613
11.0 | VIDROS | 4600.6919 | 40 | 1840.2768 | [6 empty] | 60 | 2760.4152 |  |  | 100 | 4600.6919
12.0 | PINTURA | 17873.3019 | [6 empty] | 30 | 5361.9906 | 30 | 5361.9906 | 40 | 7149.3208 | 100 | 17873.3019
13.0 | LIMPEZA | 2144.6629 | [10 empty] | 100 | 2144.6629 | 100 | 2144.6629
93418.039
| DESEMBOLSO MENSAL ( R$) |  | 18.7814 | 17545.2083 | 17.1072 | 15981.1723 | 16.7572 | 15654.2368 | 17.8475 | 16672.8154 | 14.2125 | 13277.0056 | 15.2943 | 14287.6005 |  | 93418.039
| DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) |  | 18.7814 | 17545.2083 | 35.8886 | 33526.3806 | 52.6457 | 49180.6175 | 70.4933 | 65853.4329 | 84.7057 | 79130.4385 | 100 | 93418.039 | 100 | 93418.039
VALOR TOTAL COM BDI: R$ 96.508,15 (NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)